## Sheet1
Group B
Ngày 21/5/2017
Kế hoạch làm seminar - Tìm hiểu về các công cụ online quản lý dự án, quản lý công việc, liên lạc nhóm
Các thành viên nhóm
| Chịu trách nhiệm làm tài liệu này: |  |  |  |  | STT | Tên |  | MSSV
| Tô Nhân Kiệt |  |  |  |  | 1 | Châu Đức Hội |  | 1459020
[6 empty] | 2 | Tô Nhân Kiệt (manager) |  | 1459026
[6 empty] | 3 | Trang Trí Kiệt |  | 1459027
[6 empty] | 4 | Lê Ngọc Quỳnh Như |  | 1459039
[6 empty] | 5 | Nguyễn Thanh Thế Vinh |  | 1450959
STT | Thời gian |  |  | Công việc |  |  | Mô tả |  |  | Ghi chú
|  |  | Tìm sơ lược về các công cụ sau: (tổng cộng 10 công cụ) |  | Trong tuần này, nhóm sẽ tìm hiểu sơ lược về những |  |  |  | Ở đây những thông tin chung sẽ được tìm hiểu và thu thập như: Hình logo, địa chỉ website,
1 |  | Tuần 3 | Online PM: Wrike, Taiga, Asana, Podio |  | thông tin chung và tính năng nổi bật của các công cụ |  |  |  | có miễn phí không (nếu không thì ghi lại bảng giá), có app di động không, có hỗ trợ các dịch vụ bên thứ 3 không,
|  | (22/5 -> 28 /5 ) | Online task management: Trello, Quire, MeisterTask |  | này để chuẩn bị dữ kiện cho bài thuyết trình. Mỗi |  |  |  | các tính năng hỗ trợ là gì, được các khách hàng nổi tiếng nào sử dụng, thu thập một số hình ảnh minh họa của công cụ đó.
|  |  | Team communication: Slack, Skype, Glip |  | thành viên sẽ chịu trách nhiệm thực hiện 2 công cụ |  |  |  | Để thuận tiện và thống nhất thì Manager của nhóm sẽ tạo template báo cáo và gửi các thành viên nhóm.
|  |  | Manager thu thập tài liệu từ các thành viên. |  | Manager thu thập tài liệu báo cáo, kiểm tra và duyệt qua |  |  |  | Các thành viên nộp lại báo cáo không đúng hạn hay làm không đúng/đủ chất lượng sẽ bị trừ điểm theo như
|  |  | Manager sau đó kiểm tra chất lượng và số lượng đúng |  | nội dung và chất lượng bài báo cáo. Nếu có gì chưa ổn thì |  |  |  | qui định.
|  | Tuần 4 | yêu cầu chưa. |  | bảo thành viên chỉnh sửa.
2 |  | (24/5 -> 4/6) | Sau đó manager cùng các thành viên sẽ tiến hành làm |  | Mọi thứ ổn rồi thì Manager sẽ bắt đầu làm Powerpoint
|  |  | Powerpoint với các dữ liệu đã có. |  | với các dữ liệu từ bài báo cáo.
|  |  | Tất cả các thành viên phải tạo tài khoản Trello. |  | Các thành viên trong tuần này có sẽ bỗ sung những gì
còn thiếu, nếu không thiếu gì thì sẽ giúp manager làm
Powerpoint.
|  |  | Trong tuần này nhóm sẽ hoàn tất Powerpoint phần |  | Ở phần tìm hiểu chi tiết thì nhóm sẽ đưa dữ liệu làm việc |  |  |  | Nhóm sẽ vừa tìm hiểu chi tiết, vừa sử dụng thực tế luôn dịch vụ Trello cho môn học này.
|  |  | sơ lược. |  | hoặc có thể là dữ liệu giả vào để trải nghiệm Trello. |  |  |  | Các thành viên không tham gia tìm hiểu, hay tham gia không đủ, sẽ bị trừ điểm theo qui định.
3 |  | Tuần 5 | Nhóm sẽ tiến hành tìm hiểu chi tiết về Trello. |  | Nhóm sẽ chụp hình ảnh, viết giới các hướng dẫn sử dụng,
|  | (5/6 -> 11/6) | Tất cả các thành viên phải tạo tài khoản Slack. |  | chia sẽ cảm nhận khi sử dụng.
|  |  | Tất cả các thành viên phải tạo tài khoản Wrike. |  | Nhóm cũng sẽ quay video sử dụng lại, hoặc lấy một video
đã có sẵn trên mạng về Trello
|  | Tuần 6 | Trong tuần này nhóm sẽ bổ sung cho Powerpoint phần |  | Tìm hiểu chi tiết, tương tự như đã làm với Trello. |  |  |  | Tương tự như đã làm với Trello.
4 |  | (12/6 -> 18/6) | chi tiết về Trello.
Nhóm tiến hành tìm hiểu chi tiết về Wrike.
|  | Tuần 7 | Trong tuần này nhóm sẽ bổ sung cho Powerpoint phần |  | Tìm hiểu chi tiết, tương tự như đã làm với Trello. |  |  |  | Tương tự như đã làm với Trello.
5 |  | (19/6 -> 25/6) | chi tiết về Wrike.
Nhóm tiến hành tìm hiểu chi tiết về Slack.
Trong tuần này nhóm sẽ bổ sung cho Powerpoint phần
6 |  | Tuần 8 | chi tiết về Slack.
|  | (26/6 -> 2/7) | Hoàn thiện nốt những gì phát sinh hay còn thiếu.
|  |  | Nhóm sẽ phân công ai thuyết trình phần nào. | [5 empty] | Sẽ phân công theo tiêu chí ai tìm hiểu về phần nào thì thuyết trình phần đó
7 |  | Tuần 9 | Nhóm sẽ tiến hành thuyết trình thử trong nhóm.
(3/7 -> 9/7)
8 |  | Tuần 10 | Nhóm thuyết trình trước lớp.
|  | (10/7 -> 16/7) | Hoàn thành seminar